## 工事（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和７年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和７年１２月２６日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。 また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。
前回公表からの変更状況 | 担当事務所 | 工事名 | 工事発注規模 | 工事概要 | 工事場所 | 工事種別 | 発注者 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札) 予定時期 | 工期 | 専任開始時期 | その他
変更 | 境港湾・空港整備事務所 | 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)築造工事 | 1億円以上1億7,000万円未満 | 基礎工（捨石投入1,300m3、荒均し3,000m2） | 鳥取県鳥取市港町 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約7ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 試行工事：荒天リスク精算型試行工事
変更 | 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事（その２） | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | 床掘工 約40,000m3、土捨工 約40,000m3、構造物撤去工（既設鋼矢板 80枚） | 鳥取県境港市昭和町 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約10ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 試行工事：荒天リスク精算型試行工事
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宇品地区岸壁（－１２ｍ）改良工事（その３） | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | 構造物撤去工１式（石材約800m3,ｺﾝｸﾘｰﾄ約200m3）床掘工１式（約3,000m3） | 広島県広島市南区宇品海岸３丁目 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 休日確保型（工期指定）試行工事
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区岸壁（－１２ｍ）築造工事 | 2億9,000万円以上 8億1,000万円未満 | 本体工（鋼管矢板105本打設,鋼矢板約40m打設） | 広島県福山市箕沖町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 地元中小企業評価型 休日確保型（工期指定）試行工事
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 尾道糸崎港潜堤築造工事（その２） | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | 被覆工300m（被覆石投入約2,600m3,均し約3,600m2） | 広島県尾道市百島町地先（海老呑地区） | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央西地区（吉島）護岸（改良）築造工事（その２） | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | （吉島南部：中工場） 構造物撤去工1式、本体工（重力式嵩上工）40m、鋼矢板工190m、笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工190m、裏込工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、雑工1式 | 広島県広島市中区南吉島１丁目地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約１１ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事 | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工 約50,000m3、土運船運搬工 約50,000m3 | 山口県周南市開成町地先 | 港湾等しゅんせつ工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約５ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 荒天リスク精算型試行工事
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事（その２） | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工 約50,000m3、土運船運搬工 約50,000m3 | 山口県周南市開成町地先 | 港湾等しゅんせつ工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 荒天リスク精算型試行工事
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事（その２） | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | 上部工約85m、付属工1式 | 山口県周南市臨海町地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約６ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 荒天リスク精算型試行工事
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事（その2） | 1億円以上 1億7,000万円未満 | 基礎工（捨石約8,000m3） | 山口県長門市油谷伊上綾湖地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | チャレンジ型

## 業務（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和７年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和７年１２月２６日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。
前回公表からの変更状況 | 担当部・事務所 | 業務名 | 業務概要 | 業務種別 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札)予定時期 | 履行期限 | その他
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区工事影響調査 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事の水質監視を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約4ヶ月
| 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区岸壁（-14m）（改良）施工検討業務（その２） | 水島地区岸壁改良（延伸部）に関する施工方法の検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約６ヶ月 | 選定段階省略型
変更 | 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区連絡橋等改良検討業務 | 水島地区桟橋連絡橋及び護岸の耐震性照査及び改良工法について検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約６ヶ月
| 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区磁気探査（その２） | 水島地区（岸壁、水域）の磁気探査（一次探査（岸壁）、確認探査（岸壁、水域））を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約５ヶ月
| 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区潜水探査 | 水島地区（岸壁、水域）の潜水探査を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約５ヶ月
| 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区岸壁（-14m）（改良）細部設計等業務（その２） | 水島地区岸壁改良（延伸部）に関する細部設計・実施設計を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約８ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 港湾整備事業による発生土砂の有効活用方法検討業務 | 将来の港湾整備に伴い発生する土砂の受入候補地における、土砂の有効活用方法及び有効活用のために必要な設計検討を実施する。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約６ヶ月
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 岩国港臨港道路橋梁修正設計業務 | Ⅲ期区間橋梁修正設計（動的解析、設計計算修正等）を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１月 | 令和７年度第４四半期 | 約６ヶ月