## 工事（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年３月３１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。 また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。 ※令和８年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和８年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。
前回公表からの変更状況 | 担当事務所 | 工事名 | 工事発注規模 | 工事概要 | 工事場所 | 工事種別 | 発注者 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札) 予定時期 | 工期 | 専任開始時期 | その他
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その3) | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | 床掘工 5,500m3、土捨工 5,500m3 構造物撤去工（鋼矢板 46枚、被覆石1,500m3、基礎捨石 24,000m3、根固方塊 35個、フィルターユニット 31個） | 鳥取県境港市昭和町地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 地元作業船活用評価型 試行工事：荒天リスク精算型試行工事
変更 | 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その4) | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 地盤改良工 約600m2 構造物撤去工 1式（基礎捨石 1式） | 鳥取県境港市昭和町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年１２月 | 令和８年度第４四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 試行工事：荒天リスク精算型試行工事
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)工事 | 1億円以上1億7,000万円未満 | ケーソン製作 1函、雑工 1式 | 鳥取県境港市昭和町 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約９ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)工事(その2) | 1億円以上1億7,000万円未満 | ケーソン製作 1函 | 鳥取県境港市昭和町 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約９ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
新規 | 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事 | 2億9,000万円以上9億円未満 | グラブ浚渫 約9,600m3 粘性土改質 1式 | 岡山県倉敷市児島塩生地先、岡山県倉敷市児島沖合 | 港湾等しゅんせつ工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約５ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 地元中小企業評価型 試行工事：休日確保型（工期指定）試行工事
新規 | 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事（その２） | 1億円以上1億7,000万円未満 | グラブ浚渫 約19,600m3 | 岡山県倉敷市児島塩生地先、岡山県倉敷市児島沖合 | 港湾等しゅんせつ工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第１四半期 | 約５ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 試行工事：休日確保型（工期指定）試行工事 一括審査
新規 | 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事（その３） | 1億円以上1億7,000万円未満 | グラブ浚渫 約11,300m3 | 岡山県倉敷市児島塩生地先、岡山県倉敷市児島沖合 | 港湾等しゅんせつ工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第１四半期 | 約５ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 試行工事：休日確保型（工期指定）試行工事 一括審査
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宇品地区岸壁（－１２ｍ）改良工事 | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 構造物撤去工（鋼矢板約160m,鋼管杭切断205本）1式、床掘工１式（8,000m3） | 広島県広島市南区宇品海岸３丁目 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 地元企業活用審査型 試行工事：休日確保型（工期指定）試行工事
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宇品地区上屋解体工事 | 2億円以上 3億4,000万円未満 | 躯体取り壊し工１式（床面積約10,500m2） | 広島県広島市南区宇品海岸３丁目 | 建築工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約９ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宇品地区岸壁（－１２ｍ）改良工事（その２） | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 本体工１式（鋼管杭21本打設） | 広島県広島市南区宇品海岸３丁目 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 試行工事：休日確保型（工期指定）試行工事
| 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区岸壁（－１２ｍ）地盤改良工事 | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | 陸上地盤改良工１式（砂圧入式静的締固め工約220本） | 広島県福山市箕沖町地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約６ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区岸壁（－１２ｍ）地盤改良工事（その２） | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 海上地盤改良工１式（高圧噴射撹拌工約380本） | 広島県福山市箕沖町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 地元企業活用審査型 チャレンジ型 試行工事：休日確保型（工期指定）試行工事
| 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区岸壁（－１２ｍ）地盤改良工事（その３） | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | 陸上地盤改良工１式（砂圧入式静的締固め工約220本） | 広島県福山市箕沖町地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）築造工事 | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | （矢野漁協前） 本体工１式（約40m）、上部工１式（約40m） | 広島県広島市安芸区矢野西１丁目地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約１３ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島空港エプロン改良工事 | 1億4,000万円以上 2億9,000万円未満 | 土工（約720m3）、舗装工（約4,050m2）、標識工１式、排水施設工（約135m）、緑地工１式、構造物撤去工（約4,050m2）、仮設工１式 | 広島県三原市本郷町（広島空港内） | 空港等舗装工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | チャレンジ型
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島空港排水管理施設工事 | 1億円以上1億7,000万円未満 | 土工（約600m3）、舗装工（(Co)約160m）、排水工（約160m）、付帯施設工１式、準備工(アクセス道路抜開除根去等)１式 | 広島県三原市本郷町（広島空港内） | 空港等土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | チャレンジ型
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事（その３） | 1億円以上1億7,000万円未満 | ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工 約18,000m3 土運船運搬工 約18,000m3 | 山口県周南市開成町地先（浚渫場所） 山口県山口市秋穂東地先（土捨場所） | 港湾等しゅんせつ工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約６ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 下請施工実績評価型 試行工事：荒天リスク精算型試行工事
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 宇部港沖の山地区岸壁（-10m）改良工事 | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | 撤去工 1式、土工 約3,000m3、軽量混合処理土工 約1,800m3、舗装工 約1,200m2、付属工 1式 | 山口県宇部港沖の山地区 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
変更 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事 | 2億9,000万円以上9億円未満 | 裏込工(事前混合処理土 約15,000m3、防砂シート 約1,100m2、防砂目地板 約30m、大型土のう 1式）、仮設道路工（仮設盛土 1式、大型土のう 1式） | 山口県周南市晴海町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 試行工事：荒天リスク精算型試行工事
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)築造工事 | 2億9,000万円以上9億円未満 | 鋼管矢板製作・打設 73本、石材撤去 約600m3 | 山口県周南市開成町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 試行工事：荒天リスク精算型試行工事
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区岸壁（-12m）工事 | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | ケーソン製作 1函 | 山口県下松市新川４丁目４（下松第一埠頭） | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 一括審査
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区岸壁（-12m）工事（その２） | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | ケーソン製作 1函 | 山口県下松市新川４丁目４（下松第一埠頭） | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 一括審査

## 業務（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年３月３１日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。 ※令和８年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和８年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。
前回公表からの変更状況 | 担当部・事務所 | 業務名 | 業務概要 | 業務種別 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札)予定時期 | 履行期限 | その他
| 港湾空港部 | 海洋環境整備船（海面清掃兼油回収船）建造図面確認等業務 | 海洋環境整備船「おんど2000」の代替船建造にあたり、関係機関協議及び承諾図書の検討並びに施工状況確認を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約９ヶ月
| 港湾空港部 | クルーズ船の寄港に関する調査検討業務 | クルーズ船の寄港に寄与する新たな方策について検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月 | 選定段階省略型
| 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区岸壁（-14m）（改良）航行安全検討業務 | 水島地区岸壁改良（拡幅部・延伸部）に関する航行安全検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約７ヶ月 | 選定段階省略型
| 宇野港湾事務所 | 水島港輸送効率化に関する安全検討業務 | 水島港輸送効率化（ショートカット）に関する航行安全に関する課題の抽出及び対応方針の検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約７ヶ月 | 選定段階省略型
新規 | 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区航行安全管理業務 | 水島港水島地区浚渫工事における施工時の航行安全管理業務を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約４ヶ月
新規 | 宇野港湾事務所 | 水島港工事影響調査 | 水島港浚渫工事における周辺海域（水島地区・味野湾）の水質監視を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約４ヶ月
新規 | 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区土質調査 | 水島港水島地区水域（ショートカット）の土質調査を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約５ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港港湾施設実施設計等業務 | 広島港宇品地区岸壁の実施設計及び施工検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約８ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区航行安全管理業務 | 福山港箕島地区の工事実施に伴う航行安全管理を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約９ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区工事影響調査 | 福山港箕島地区の水質監視及び振動計測を実施する。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約９ヶ月
| 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港港湾施設実施設計等業務 | 福山港箕島地区の実施設計等を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 尾道糸崎港環境調査 | 百島干潟等の環境調査を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約９ヶ月
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央東地区(船越)護岸基本設計業務 | (船越地区)護岸の基本設計を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央東地区（矢野）家屋調査（事前） | 矢野地区において建物等の調査（事前）を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約７ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央西地区（江波）用地測量業務 | 広島港海岸中央西地区（江波）において、用地測量を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約８ヶ月
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島空港エプロン改良実施設計 | エプロンsp1の誘導路日々供用を踏まえた詳細設計(PC版等)・施工検討・図面作成等を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約５ヶ月
新規 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島空港土質調査 | 能登半島地震を踏まえた盛土空港における耐震照査に必要な土質調査を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約５ヶ月
| 広島港湾・空港整備事務所 | 音戸瀬戸航路深浅測量 | 音戸瀬戸航路の深浅測量を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第２四半期 | 約４ヶ月
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港徳山地区工事影響調査 | 裏込工(徳山地区)に係る水質監視を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港徳山地区土質調査 | 徳山地区岸壁(-14m)110m延伸部ケーソン前面における土質調査(1箇所)を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年４月 | 令和８年度第１四半期 | 約４ヶ月
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 宇部港港湾施設予備設計等業務 | 宇部港芝中地区岸壁(-12m)の耐震改良に向けて必要となる現地調査、予備設計及び施工計画の検討等を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 選定段階省略型
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 三田尻中関港整備効果検討業務 | 三田尻中関港新規要求に向けて必要となる事業効果分析を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 選定段階省略型
| 広島港湾空港技術調査事務所 | 潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務 | 中国地方整備局が設置している検潮所（宇部港）の潮位データを整理・検証し、データの信頼性を確保する。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月 | チャレンジ型