## 工事（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年４月２８日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。 また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。
前回公表からの変更状況 | 担当事務所 | 工事名 | 工事発注規模 | 工事概要 | 工事場所 | 工事種別 | 発注者 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札) 予定時期 | 工期 | 専任開始時期 | その他
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その3) | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | 床掘工 5,500m3、土捨工 5,500m3 構造物撤去工（鋼矢板 46枚、被覆石1,500m3、基礎捨石 24,000m3、根固方塊 35個、フィルターユニット 31個） | 鳥取県境港市昭和町地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 地元作業船活用評価型
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その4) | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 地盤改良工 約600m2 構造物撤去工 1式（基礎捨石 1式） | 鳥取県境港市昭和町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年１２月 | 令和８年度第４四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)工事 | 1億円以上1億7,000万円未満 | ケーソン製作 1函、雑工 1式 | 鳥取県境港市昭和町 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約９ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)工事(その2) | 1億円以上1億7,000万円未満 | ケーソン製作 1函 | 鳥取県境港市昭和町 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約９ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
変更 | 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事（その２） | 1億円以上1億7,000万円未満 | グラブ浚渫 約19,600m3 | 岡山県倉敷市児島塩生地先、岡山県倉敷市児島沖合 | 港湾等しゅんせつ工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約５ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 一括審査
変更 | 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事（その３） | 1億円以上1億7,000万円未満 | グラブ浚渫 約11,300m3 | 岡山県倉敷市児島塩生地先、岡山県倉敷市児島沖合 | 港湾等しゅんせつ工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約５ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 一括審査
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宇品地区岸壁（－１２ｍ）改良工事 | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 構造物撤去工（鋼矢板約160m,鋼管杭切断205本）1式、床掘工１式（20,000m3） | 広島県広島市南区宇品海岸３丁目 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 地元企業活用審査型
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宇品地区岸壁（－１２ｍ）改良工事（その２） | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 本体工１式（鋼管杭21本打設） | 広島県広島市南区宇品海岸３丁目 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年８月 | 令和８年度第３四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区岸壁（－１２ｍ）地盤改良工事 | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | 陸上地盤改良工１式（砂圧入式静的締固め工約220本） | 広島県福山市箕沖町地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区岸壁（－１２ｍ）地盤改良工事（その２） | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 海上地盤改良工１式（高圧噴射撹拌工約380本） | 広島県福山市箕沖町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 地元企業活用審査型 チャレンジ型
| 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区岸壁（－１２ｍ）地盤改良工事（その３） | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | 陸上地盤改良工１式（砂圧入式静的締固め工約220本） | 広島県福山市箕沖町地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）築造工事 | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | （矢野漁協前） 本体工１式（約40m）、上部工１式（約40m） | 広島県広島市安芸区矢野西１丁目地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約１３ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島空港エプロン改良工事 | 1億4,000万円以上 2億9,000万円未満 | 土工（約720m3）、舗装工（約4,050m2）、標識工１式、排水施設工（約135m）、緑地工１式、構造物撤去工（約4,050m2）、仮設工１式 | 広島県三原市本郷町（広島空港内） | 空港等舗装工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | チャレンジ型
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島空港排水管理施設工事 | 1億円以上1億7,000万円未満 | 土工（約600m3）、舗装工（(Co)約160m）、排水工（約160m）、付帯施設工１式、準備工(アクセス道路抜開除根去等)１式 | 広島県三原市本郷町（広島空港内） | 空港等土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | チャレンジ型
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事 | 2億9,000万円以上9億円未満 | 裏込工(事前混合処理土 約15,000m3、防砂シート 約1,100m2、防砂目地板 約30m、大型土のう 1式）、仮設道路工（仮設盛土 1式、大型土のう 1式） | 山口県周南市晴海町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)築造工事 | 2億9,000万円以上9億円未満 | 鋼管矢板製作・打設 73本、石材撤去 約600m3 | 山口県周南市開成町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
変更 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区岸壁（-12m）工事 | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | ケーソン製作 1函 | 山口県下松市新川４丁目４（下松第一埠頭） | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 一括審査
変更 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区岸壁（-12m）工事（その２） | 1億7,000万円以上2億9,000万円未満 | ケーソン製作 1函 | 山口県下松市新川４丁目４（下松第一埠頭） | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 一括審査

## 業務（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年４月２８日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。
前回公表からの変更状況 | 担当部・事務所 | 業務名 | 業務概要 | 業務種別 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札)予定時期 | 履行期限 | その他
変更 | 港湾空港部 | クルーズ船の寄港に関する調査検討業務 | クルーズ船の寄港に寄与する新たな方策について検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 選定段階省略型
新規 | 港湾空港部 | 中国地方の港湾における災害対応方策検討業務 | 中国広域港湾機能継続計画の改訂に向けた検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月 | 選定段階省略型
新規 | 港湾空港部 | 中国地方における小型船舶等の活用による災害時輸送に関する検討業務 | 中国地方沿岸域における災害時の小型船舶による支援計画および実施体制の構築に向けた検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約５ヶ月 | 選定段階省略型
新規 | 境港湾・空港整備事務所 | 浜田港福井地区深浅測量(その2) | 浜田港福井地区防波堤(新北)延伸部及び港内(透過堤設置箇所)の深浅測量を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約３ヶ月
変更 | 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区航行安全管理業務 | 水島港水島地区浚渫工事における施工時の航行安全管理業務を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約４ヶ月
変更 | 宇野港湾事務所 | 水島港工事影響調査 | 水島港浚渫工事における周辺海域（水島地区・味野湾）の水質監視を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約４ヶ月
| 宇野港湾事務所 | 水島港水島地区土質調査 | 水島港水島地区水域（ショートカット）の土質調査を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約５ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港港湾施設実施設計等業務 | 広島港宇品地区岸壁の実施設計及び施工検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月
| 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港港湾施設実施設計等業務 | 福山港箕島地区の実施設計等を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 尾道糸崎港環境調査 | 百島干潟等の環境調査を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約８ヶ月
新規 | 広島港湾・空港整備事務所 | 管内事業整備効果検討業務 | 尾道糸崎港に関する整備効果､整備検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約１２ヶ月
新規 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸整備効果検討業務 | 海岸事業の事業評価に必要な整備効果の検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年９月 | 令和８年度第３四半期 | 約１２ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央東地区(船越)護岸基本設計業務 | (船越地区)護岸の基本設計を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央東地区（矢野）家屋調査（事前） | 矢野地区において建物等の調査（事前）を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央西地区（江波）用地測量業務 | 広島港海岸中央西地区（江波）において、用地測量を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島空港エプロン改良実施設計 | エプロンsp1の誘導路日々供用を踏まえた詳細設計(PC版等)・施工検討・図面作成等を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 音戸瀬戸航路深浅測量 | 音戸瀬戸航路の深浅測量を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第１四半期 | 約４ヶ月
変更 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港徳山地区工事影響調査 | 裏込工(徳山地区)に係る水質監視を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 岩国港臨港道路用地測量 | Ⅲ期区間橋梁：陸上部の境界杭設置等に必要となる用地測量を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約５ヶ月
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港徳山地区土質調査(その２) | 徳山地区岸壁(-14m)北側海域における土質調査3箇所(岸壁断面方向海側・陸側、岸壁法線方向）を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 宇部港港湾施設予備設計等業務 | 宇部港芝中地区岸壁(-12m)の耐震改良に向けて必要となる現地調査、予備設計及び施工計画の検討等を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 選定段階省略型
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 三田尻中関港整備効果検討業務 | 三田尻中関港新規要求に向けて必要となる事業効果分析を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約７ヶ月 | 選定段階省略型
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港環境調査(その２) | N7干潟の水質・底質調査、底生生物調査を行う。(春季調査除く) | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第１四半期 | 約９ヶ月
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港港湾施設細部設計等業務 | 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)上部工の修正設計(部材応力の算定、配筋計算、数量、図面)を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年５月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月
| 広島港湾空港技術調査事務所 | 潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務 | 中国地方整備局が設置している検潮所（宇部港）の潮位データを整理・検証し、データの信頼性を確保する。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年７月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月 | チャレンジ型
新規 | 広島港湾空港技術調査事務所 | 広島空港基本施設盛土耐震性検討業務（その2） | 広島空港での大規模地震後の被災検証を実施する。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年６月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月 | 選定段階省略型