## 工事（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年９月３０日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。 また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。
前回公表からの変更状況 | 担当事務所 | 工事名 | 工事発注規模 | 工事概要 | 工事場所 | 工事種別 | 発注者 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札) 予定時期 | 工期 | 専任開始時期 | その他
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その4) | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 地盤改良工 約600m2 | 鳥取県境港市昭和町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年１２月 | 令和８年度第４四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)工事(その2) | 1億円以上1億7,000万円未満 | ケーソン製作 1函 | 鳥取県境港市昭和町 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和９年１月 | 令和８年度第４四半期 | 約９ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
変更 | 境港湾・空港整備事務所 | 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事(その4) | 1億円以上1億7,000万円未満 | 消波ブロック(65t型)製作 68個 | 鳥取県鳥取市港町 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約５ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）築造工事 | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | （矢野漁協前） 本体工１式（約40m）、上部工１式（約40m） | 広島県広島市安芸区矢野西１丁目地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約１２ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港新南陽地区岸壁（-12m）工事（その３） | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | ケーソン製作 1函 | 山口県下松市新川４丁目４（下松第一埠頭） | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 任意着手制度（工期は、受注者が届け出る工事開始日から工期末日迄の工期を約6ヶ月として設定）
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事（その２） | 2億9,000万円以上9億円未満 | 裏込工(事前混合処理土 約6,000m3） | 山口県周南市晴海町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年１１月 | 令和８年度第４四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

## 業務（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年９月３０日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。
前回公表からの変更状況 | 担当部・事務所 | 業務名 | 業務概要 | 業務種別 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札)予定時期 | 履行期限 | その他
| 港湾空港部 | 管内発注資料作成補助業務 | 港湾・海岸・空港工事発注時の積算関係資料作成の補助業務を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約１２ヶ月
新規 | 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)詳細設計等 | 岸壁(-12m)の詳細設計（既設ケーソンの補強設計）を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約７ヶ月
新規 | 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港地区整備効果検討業務 | 境港防波堤整備事業の整備効果検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１１月 | 令和８年度第４四半期 | 約１１ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区工事影響調査（その2） | 福山港箕島地区の水質監視及び振動計測を実施する。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約９ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 港湾業務艇建造図面確認等業務 | 港湾業務艇建造にあたり、関係機関協議及び承諾図書の検討並びに施工状況確認を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約１５ヶ月
新規 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宿舎修繕設計業務（その2） | 広島港宿舎（ポートビュー広島）の修繕設計を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約７ヶ月
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 管内港湾整備効果検討業務 | 宇部港本港地区航路・泊地整備事業完了後の事業効果分析(事後評価)及び徳山下松港の整備効果検討、資料作成を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約１２ヶ月
| 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港土砂処分場詳細検討 | 徳山下松港新南陽地区土砂処分場関連施設(N7干潟)の詳細検討(実施設計)を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約７ヶ月
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 岩国港臨港道路橋梁修正設計業務(その３) | Ⅲ期区間橋梁修正設計（3工区の数量計算書、図面作成、実施設計等）を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約５ヶ月