## 工事（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年７月３１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。 また、工事概要中の数量は、概算の数量であり、公表後変更することがあります。
前回公表からの変更状況 | 担当事務所 | 工事名 | 工事発注規模 | 工事概要 | 工事場所 | 工事種別 | 発注者 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札) 予定時期 | 工期 | 専任開始時期 | その他
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(その4) | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 地盤改良工 約600m2 | 鳥取県境港市昭和町地先 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年１２月 | 令和８年度第４四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 境港湾・空港整備事務所 | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)工事(その2) | 1億円以上1億7,000万円未満 | ケーソン製作 1函 | 鳥取県境港市昭和町 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和９年１月 | 令和８年度第４四半期 | 約９ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
新規 ※「広島港宇品地区岸壁（－１２ｍ）改良工事」の再公告 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宇品地区岸壁（－１２ｍ）改良工事（その２） | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 構造物撤去工（鋼矢板160m、鋼管杭切断28本）、床掘工1式(20,000m3) | 広島県広島市南区宇品海岸３丁目 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年８月 | 令和８年度第３四半期 | 約５ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | 地元企業活用審査型
削除 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宇品地区岸壁（－１２ｍ）改良工事（その２） | 2億9,000万円以上 9億円未満 | 本体工１式（鋼管杭21本打設） | 広島県広島市南区宇品海岸３丁目 | 港湾土木工事 | 本官 | 一般競争入札 | 令和８年８月 | 令和８年度第３四半期 | 約７ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸中央東地区（矢野）護岸（改良）築造工事 | 1億7,000万円以上 2億9,000万円未満 | （矢野漁協前） 本体工１式（約40m）、上部工１式（約40m） | 広島県広島市安芸区矢野西１丁目地先 | 港湾土木工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約１３ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島空港エプロン改良工事 | 1億4,000万円以上 2億9,000万円未満 | 土工（約720m3）、舗装工（約4,050m2）、標識工１式、排水施設工（約135m）、緑地工１式、構造物撤去工（約4,050m2）、仮設工１式 | 広島県三原市本郷町（広島空港内） | 空港等舗装工事 | 分任官 | 一般競争入札 | 令和８年９月 | 令和８年度第３四半期 | 約８ヶ月 | 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | チャレンジ型

## 業務（港湾）
発注機関 | 国土交通省中国地方整備局
留意事項 | 国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和８年度の建設コンサルタント等の発注の見通しを下記の通り公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年７月３１日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。
前回公表からの変更状況 | 担当部・事務所 | 業務名 | 業務概要 | 業務種別 | 入札方式 | 公告予定時期 | 入札(開札)予定時期 | 履行期限 | その他
新規 | 港湾空港部 | 管内発注資料作成補助業務 | 港湾・海岸・空港工事発注時の積算関係資料作成の補助業務を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約１２ヶ月
新規 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港土砂処分計画検討業務 | 広島港における土砂処分計画の検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年８月 | 令和８年度第３四半期 | 約６ヶ月
新規 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港宿舎修繕設計業務 | 広島港宿舎（ポートビュー広島）の修繕設計を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年８月 | 令和８年度第２四半期 | 約５ヶ月
変更 | 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港港湾施設実施設計等業務 | 福山港箕島地区の実施設計等を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年８月 | 令和８年度第３四半期 | 約４ヶ月
新規 | 広島港湾・空港整備事務所 | 福山港箕島地区工事影響調査（その2） | 福山港箕島地区の水質監視及び振動計測を実施する。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年９月 | 令和８年度第３四半期 | 約１０ヶ月
| 広島港湾・空港整備事務所 | 尾道糸崎港事業効果検討業務 | 尾道糸崎港に関する整備効果､整備検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 令和８年８月 | 令和８年度第２四半期 | 約６ヶ月 | 選定段階省略型
| 広島港湾・空港整備事務所 | 広島港海岸整備効果検討業務 | 海岸事業の事業評価に必要な整備効果の検討を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年９月 | 令和８年度第３四半期 | 約１２ヶ月
変更 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 徳山下松港徳山地区工事影響調査 | 裏込工(徳山地区)に係る水質監視を行う。 | 測量・調査 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年８月 | 令和８年度第３四半期 | 約５ヶ月
新規 | 宇部港湾・空港整備事務所 | 管内港湾整備効果検討業務 | 宇部港本港地区航路・泊地整備事業完了後の事業効果分析(事後評価)及び徳山下松港の整備効果検討、資料作成を行う。 | 建設コンサルタント等 | 一般競争入札（総合評価）方式 | 令和８年１０月 | 令和８年度第３四半期 | 約１２ヶ月